## Hoja1
Actividades: | Inicio : | Duracion ( Dias) | Fin
Relevamiento | 2019-08-07 | 14 | 2019-08-21
Requerimientos | 2019-08-21 | 14 | 2019-09-04
Estimacion | 2019-09-04 | 7 | 2019-09-11
Diagrama Clases | 2019-08-28 | 21 | 2019-09-18
Mockups | 2019-08-28 | 21 | 2019-09-18
Casos de uso/ Especificacion/ Estado | 2019-09-11 | 22 | 2019-10-03
Base de datos | 2019-09-18 | 43 | 2019-10-31
Funciones ABM | 2019-09-25 | 43 | 2019-11-07
Roles | 2019-10-31 | 21 | 2019-11-21
Login | 2019-11-21 | 14 | 2019-12-05
Diccionario de datos | 2019-09-18 | 78 | 2019-12-05
Otras funcionalidades | 2019-12-05 | 87 | 2020-03-01
Interfaz grafica | 2019-11-21 | 131 | 2020-03-31
Reportes | 2020-03-01 | 30 | 2020-03-31
Notificaciones | 2020-03-01 | 30 | 2020-03-31