## Hoja1
|  | Actividades | Inicio | Duracion | Fin
|  | Relevamiento | 2019-08-07 | 14 | 2019-08-21
|  | Requerimientos | 2019-08-21 | 14 | 2019-09-04
Inicio Proyecto | 2019-08-07 | Estimacion | 2019-09-04 | 7 | 2019-09-11
Fin Proyecto | 2020-03-31 | Diagrama Clases | 2019-08-28 | 21 | 2019-09-18
|  | Mockups | 2019-08-28 | 21 | 2019-09-18
|  | Casos de uso/Especificacion/Estado | 2019-09-11 | 22 | 2019-10-03
|  | Base de datos | 2019-09-18 | 43 | 2019-10-31
|  | Funciones ABM | 2019-09-25 | 43 | 2019-11-07
|  | Roles | 2019-10-31 | 21 | 2019-11-21
|  | Login | 2019-11-21 | 14 | 2019-12-05
|  | Diccionario de datos | 2019-09-18 | 78 | 2019-12-05
|  | Otras funcionalidades | 2019-12-05 | 87 | 2020-03-01
|  | Interfaz grafica | 2019-11-21 | 131 | 2020-03-31
|  | Reportes | 2020-03-01 | 30 | 2020-03-31
|  | Notificaciones | 2020-03-01 | 30 | 2020-03-31
Formulas:
Fin = [Duracion]+[Inicio]