## Hoja1
|  | Actividades: | Inicio : | Duracion ( Dias) | Fin
|  | Relevamiento | 2019-08-07 | 14 | 2019-08-21
|  | Requerimientos | 2019-08-21 | 14 | 2019-09-04
Inicio Proyecto | 2019-08-07 | Estimacion | 2019-09-04 | 7 | 2019-09-11
Fin Proyecto | 2020-03-31 | Diagrama Clases | 2019-08-28 | 21 | 2019-09-18
|  | Mockups | 2019-08-28 | 21 | 2019-09-18
|  | Diagramas : casos de uso/ Especificacion/Estado | 2019-09-11 | 22 | 2019-10-03
|  | Base de datos (ABM) | 2019-09-18 | 43 | 2019-10-31
|  | Desarrollo aplicación | 2019-10-31 | 152 | 2020-03-31